**Samenvatting**

**Voorbereidingen heropstart Technopolis**

Er werd een “Coronateam” samengesteld met medewerkers die dagelijks samenkomen om de heropstart van Technopolis® voor te bereiden. Er werd op toegezien dat er voor ieder aspect waar we bij de opening gaan rekening moeten mee houden, wel iemand in de vergadering zit die dit kan aanpakken.

Eerst en vooral gaat het Coronateam zich buigen over deze algemene vragen:

* Openen we ook de shop wanneer Technopolis weer open mag?
* En wat met het restaurant?
* Doen we demo’s in de tentoonstellingsruimte?
* Brengen we shows?
* Wat met outreach?
* Meten we de temperatuur van onze medewerkers? En onze bezoekers?
* …

De antwoorden op deze vragen worden grondig onderzocht en besproken want zij vormen de besluiten die gaan aangepakt en uitgewerkt worden.

De antwoorden op de vragen worden getoetst aan 2 criteria:

1. De veiligheid van de bezoeker
2. De veiligheid van de medewerker

Uit de beslissingen die worden genomen, volgen acties die moeten worden ondernomen, taken die moeten worden aangepakt. Iedere taak wordt vervolgens aan een lid van het corona-team toegewezen die dit aspect gaat uitwerken (al dan niet met hulp van andere medewerkers van Technopolis). Deze verantwoordelijke werkt om te beginnen een plan van aanpak uit en stelt dit voor aan het coronateam zodat alle acties op elkaar zijn afgestemd, mekaar niet tegenwerken en alles dus gestroomlijnd verloopt.

In een volgende stap kan er dan aan de realisatie van het plan van aanpak voor dat onderdeel worden begonnen (afgestemd op de datum dat we gaan mogen openen, uiteraard).

Schematisch ziet bovenstaande er dus zo uit:



Enkele beslissingen die al genomen werden voor het moment dat we weer mogen openen:

**Bezoekers**

* Indien we in mei of juni mogen openen, zal dit enkel op woensdagen, zaterdagen en zondagen zijn. Vanaf juli opnieuw elke dag geopend.
* Bezoekerscapaciteit wordt beperkt en er wordt gewerkt in tijdsblokken met een voor- of namiddagbezoek.
  + van 9u30 tot 13
  + van 13u30 tot 17u
* Het aangepaste programma bevat om veiligheidsredenen geen workshops in het Lab of Atelier en geen Van de Graaff- of Kettingreactiedemo.
* We voorzien per tijdsblok 3 demo’s en 1 show waar bezoekers kunnen aan deelnemen mits voorafgaande registratie en beperkte capaciteiten mogelijk
* De shop gaat samen met Technopolis open.
* Voor restaurant en events wachten we de richtlijnen van de overheid af.
* We gaan enkel open voor families en gezinnen.
* Voorlopig géén groepsbezoeken/schoolbezoeken.
* Er wordt gewerkt aan een circulatieplan voor bezoekers, zodat ze elkaar niet kunnen kruisen. Er zal dus overal “eenrichtingsverkeer” gelden. Dat is nodig om op elke plek de 1,5m-afstandregel te kunnen garanderen. Bezoekers worden via pijlen doorheen de tentoonstellingsruimte geleid.
* Aparte in- en uitgang voor bezoekers
* Opstellingen waar bezoekers (en medewerkers) geen 1,5m afstand kunnen houden of die – gezien de omstandigheden – niet voldoende hygiënisch zijn, verdwijnen tijdelijk uit het aanbod.
* Alle tafels en stoelen worden weggenomen.
* Geen picknick mogelijk.
* Drank- en snoepautomaten worden aan de uitgang geplaatst
* Beperkt aantal bezoekers worden in shop toegelaten
* Gedetailleerd poetsprogramma wordt uitgewerkt met externe poetsfirma
* Bezoekers worden verplicht zich vooraf te registreren en ticket te kopen via de website.
* Apart EHBO lokaal voor medewerkers/bezoekers met symptomen COVID-19
* Handgels op verschillende locaties
* Handgels worden zelf gemaakt
* Aparte signalisatie op de parking
* Aparte signalisatie doorheen de ganse tentoonstellingsruimte
* Deuren worden zoveel mogelijk open gezet
* Geen vestiaire voor bezoekers
* Apart onthaal achter plexi waar bezoekers hun ticket laten inscannen
* Er komt aangepaste signalisatie met alle maatregelen. Ook op de website, op de schermen en in de app zullen de belangrijkste aangekondigd worden.

**Medewerkers**

* Veiligheidsopleiding voor medewerkers met interne maatregelen
* Apart draaiboek voor operationeel medewerkers wordt uitgewerkt
* 3 aparte personeelsingangen
* Koorts meten bij medewerkers bij aankomst
* Thuiswerken blijft de norm
* Verplicht mondmaskers in bezoekersruimtes
* Het gebruik van de liften is verboden (behalve Zwangerschap, Fysieke beperking en Zware levering OF VERPLAATSING VAN GOEDEREN NAAR VERSCHILLENDE VERDIEPINGEN)
* Maximum 1 persoon toegelaten in specifieke ruimtes (kleedkamers, individuele kantoren en toiletten)
* Beperkte capaciteit in vergaderzalen
* Aparte signalisatie op kantoorverdieping